**План работы муниципальной тьюторской команды Пошехонского МР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комарова Ольга Владимировна**  **Кочкин Александр Александрович** | **План работы МТК Пошехонского МР** | | | | |
| Ключевая задача | Мероприятия (действия)/ форма проведения | Сроки (дата начала-дата окончания) | Результат | Форма представления результата | Ответственный |
| 1. Организовать совместный анализ образовательных результатов обучающихся,выявить причины затруднений и профессиональных дефицитов педагогов для определения общих и личных смыслов в деятельности ПОС. | Заседание Совета МТК  Подготовка сценарных материалов Воркшопа со управленческими командами “Выбор педагогической стратегии улучшения качества преподавания” | до 30.08. 2020 | Проанализированы образовательные результаты обучающихся ОО, выявлены учебные затруднения обучающихся ОО  Сценарий проведения Воркшопа | Анализ образовательной результативности ОО, представленной в сравнительной таблице.  Сценарий Воркшопа по выбору педагогической стратегии. | Комарова О.В. |
|
| Проведение Воркшопа №1 с управленческой командой ОО “Выбор педагогической стратегии улучшения преподавания” | до 04.09.2020 | Проанализированы дефициты педагогов ШНОР и ШНСУ.  Определены классы, выявлены наибольшие учебные затруднения.  Выбрана общая педагогическая стратегия и  . | Аналитическая справка о профессиональных дефицитах педагогов по ОО и району.  Нормативно-правовая документация: приказы, положения,  внесение изменений в ООП. | Комарова О.В.  Кочкин А.А.  Руководители ОО |
| 2. Создать ПОС и обеспечить поддержку управленческих команд по организации горизонтального обучения ПОС, соответствия в реализации планов ВФО, планов методической работы ОО. | Заседание Совета МТК “Создание ПОС” | до 08.09.2020 | Определены особенности создания ПОС в каждой ОО | Сценарий Воркшопа “Создание ПОС”  Проект плана-графика встреч ПОС ОО. | Комарова О.В. |
| Проведение Воркшопа №2 с управленческими командами “Создание ПОС” | до 10.09.2020 | Сформированы ПОС. | План деятельности ПОС. | Комарова О.В.  Кочкин А.А.  Руководители ОО |
| Проведение тьюториала “Создание ПОС” | до 15.09.2020 | Определена готовность учителей, выбран руководитель ПОС. | Подготовлены методические рекомендации для разработки ИПР педагогов. | Комарова О.В.  Кочкин А.А.  Руководители ОО |
| Проведение Воркшопа №3 с управленческими командами “Планирование ВФО и методической работы в ОО” | до 25.09.2020 | Проанализированы планы ВФО и методической работы | Планы ВФО  Планы методической работы | Комарова О.В.  Кочкин А.А.  Руководители ОО |
| 3. Обеспечить совместное проектирование содержание деятельности, реализация плана ПОС. | Заседание Совета МТК | до 12.10.2020 | Изучены технологии исследования урока: Lesson study, таксономия учебных задач. | Обсуждение технологий исследования урока  Карты оценивания урока | Комарова О.В. |
| Проведение встречи №4 тьюториал “Технологии исследования урока” | до 23.10.2020 | Совместное планирование, просмотр и анализ уроков. | Разработки технологических карт уроков, протоколы Lesson study | Комарова О.В.  Кочкин А.А.  Руководители ОО |
| 4. Отслеживать динамику образовательных результатов обучающихся и прирост профессиональных компетенций педагогов, презентовать результаты ПОС. | Проведение встречи Воркшопа №5 “Экспертиза результатов работы ПОС” | до 11.12.2020 | Анализ деятельности ПОС | Отчётная документация и аналитические справки результатов работы ПОС ОО. | Комарова О.В.  Кочкин А.А.  Руководители ОО |
| Проведение встречи №6 Педсовет “Презентация результатов ПОС” | 2112.2020  до 25.12.2020 | Оценка выбранной стратегии, определены коррективы и перспективы дальнейшей работы ПОС. | Представлен эффективный опыт работы ПОС (сайт методической службы МБУ ДО Центра “Эдельвейс”) | Комарова О.В.  Кочкин А.А.  Руководители ОО |