Отчёт о реализации плана мероприятий (дорожной карты) в рамках Муниципальной программы поддержки ШНОР и ШНСУ

за плановый период 2021 года

Муниципальное образование: Пошехонский муниципальный район

Наименование программы, дата и номер приказа об утверждении программы:

Муниципальная Программа поддержки ШНОР и ШНСУ

Пошехонского района (Приказ об утверждении №238/1 от 09.06.2020г.)

Гиперссылка на документ, размещённый на официальном сайте органа управления образования в сети интернет <https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fposhrono.edu.yar.ru%2Fprikaz_mp.pdf&name=%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20(%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20>...

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № n/n | Наименование задачи/ мероприятие | Прогнозируемый результата (плановое значение) | Исполнение | Причины не выполнения в т.ч. и по срокам | Гипперссылка на подтверждающие исполнение материалы |
| 1 | Проведение мониторинга качества реализации программы ШНОР и ШНСУ | Разработка комплекса показателей, сбор данных мониторинга, анализ результатов. | Анализ мониторинга образовательных результатов (ЦОиККО) |  | <https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdt-psh.edu.yar.ru%2Fiocpsh%2F2021%2Fanaliz_rezultatov_monitoringa_or.docx&name=%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%A3%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0%20%D0%98%20%D0%A8%D0%9D%D0%A1%D0%A3> |
| Мониторинг и анализ деятельности методической лаборатории  |  | <https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdt-psh.edu.yar.ru%2Fiocpsh%2F2021%2Frezultati_deyatelnosti_metod_laboratorii.pptx&name=%3C%3C%3C%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87.%C2%A0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%3E%3E%3E> |
| Мониторинг и анализ деятельности  |  | <https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdt-psh.edu.yar.ru%2Fiocpsh%2F2021%2Fpoyasneniya_k_prezentatsii_rezultati_deyatelnosti_metod__laboratorii_2020-2021_gg_.docx&name=%3C%3C%3C%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%22%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87.%C2%A0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%22%3E%3E%3E><https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdt-psh.edu.yar.ru%2Fiocpsh%2F2021%2F1rezultati_deyatelnosti_pedagogicheskoy_laboratorii_2020-2021_gg_.pptx&name=%3C%3C%3C%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87.%C2%A0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%3E%3E%3E> |
| 2 | Методическая лаборатория  | План-график мероприятий муниципальной сетевой методической лаборатории на 2021г. Не менее 4 заседаний  | 29.01.2021 Образовательная площадка для представления промежуточных результатов «Функциональная грамотность как результат образовательной деятельности». 05.04. 2021 Анализ урока по истории (5 класс), учителя МБОУ Гаютинской СШ Брусникова Е. А. и внеурочное занятие (4 класс) учителя начальных классов МБОУ Вощиковской ОШ им. А.И. Королёва Новосёловой Н.Н. Обсуждение и разработка карты анализа урока и внеурочного занятия. 08.02 12.02 17.02 19.02 20.02 2021 Онлайн-педсоветы по оценке деятельности профессиональных обучающихся сообществ04.03. 2021 Онлайн-семинар «Индивидуальный план профессионального развития педагога - стратегия непрерывного профессионального образования»29.04.2021 Методический фестиваль методической и педагогической лабораторий **«**Панорама методических находок и педагогических идей» Онлайн-выставка методических материалов «Секреты успеха». |  | <https://poshrono.edu.yar.ru/><https://cdt-psh.edu.yar.ru/iocpsh/novosti.html><https://cdt-psh.edu.yar.ru/iocpsh/innovatsionnaya_deyatelnost/regionalnie__munitsipalnie__46.html> |
| 3 | Педагогическая лаборатория на базе каждой школы: заседания сообществ педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей логопедов |  План-график мероприятий муниципальной сетевой педагогической лаборатории на 2021г. Не менее 4 заседаний | 22.10 23.10 26.10 29.10.2020 Установочный семинар онлайн: введение в проблему;Создание тематических кейсов для самообразования педагогов на сайте ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» (ноябрь-январь);Семинары-практикумы по ведению технологии «Кинезиология» и по созданию ситуации успеха в образовательном процессе (февраль-апрель);Онлайн- консультации специалистов психолого- педагогической службы, обмен опытом, обсуждение проблем (методический мост). |  | <https://poshrono.edu.yar.ru/munitsipalnaya_programma_p_57/proekt_povishenie_kachest_159.html><https://cdt-psh.edu.yar.ru/iocpsh/innovatsionnaya_deyatelnost/regionalnie__munitsipalnie__46.html><https://cdt-psh.edu.yar.ru/nadezhda-psh/programma/otchet_po_rabote_pedagogich_44.html> |
| 4 | Создание муниципальной Школы «Ответственное родительство» (консультационная, профилактическая площадка в каждой школе) | План работы, 2\*6 (не менее 12 заседаний на 6 площадках) | Разработана программа: Школа «Ответственное родительство» Срок реализации: 1 год.Создан информационный ресурс на сайте психолого - педагогической службы Центра «Эдельвейс»: Школа «Ответственное родительство», состоящий из 5 блоков:1.Школа «Ответственное родительство» 2.«В помощь педагогу»- информационно – методические материалы;- разработки, сценарии, праздники.3.«В помощь родителям»-информационные материалы для родителей;-рекомендации для родителей (законных представителей)4.«Тепло ладоней» (мастерская творчества, обмен опытом)5.«Вопрос – ответ» (онлайн – консультирование родителей) | Изменения в плане реализации внесены в связи с сложной обстановкой (пандемия) | <https://cdt-psh.edu.yar.ru/nadezhda-psh/shkola_otvetstvennogo_rodit_33/shkola_otvetstvennogo_rodit_33.html> |
| 5 | Информационное сопровождение программы через сайт УО и муниципальных служб | Страницы на сайтах МКУ Управления образования, методической и психолого-педагогической службы МБУ ДО Центр «Эдельвейс» | Разделы на сайтах МКУ Управления образования, методической и психолого-педагогической службы МБУ ДО Центр «Эдельвейс» |  | <https://poshrono.edu.yar.ru/munitsipalnaya_programma_p_57/proekt_povishenie_kachest_159.html><https://cdt-psh.edu.yar.ru/iocpsh/innovatsionnaya_deyatelnost/regionalnie__munitsipalnie__46.html><https://cdt-psh.edu.yar.ru/nadezhda-psh/programma/otchet_po_rabote_pedagogich_44.html> |
| 6 | Подведение итогов реализации муниципальной программы поддержки ШНОР и ШНСУ | На странице координационного совета сайта ГАУ ДПО ЯО ИРО заседание координационного совета по работе с ШНОР и ШНСУ | Результат реализации муниципальной программы поддержки ШНОР и ШНСУ (презентация с пояснениями) |  | <http://iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2021/koord-sov/020621-Poshekhonskii_MR.pptx><http://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https%3A%2F%2Fcdt-psh.edu.yar.ru%2Fiocpsh%2F2021%2Fmks_26_05_21_rezultati_realizatsii_mp_2020-2021_gg_.pptx&name=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%2026.05.2021%20%D0%93>.<https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fcdt-psh.edu.yar.ru%2Fiocpsh%2F2021%2Frks_rezultati_realizatsii_mp_2020-2021_gg_.pptx&name=%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D0%9C.%D0%AE.%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%9A%D0%9E%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%2002.06.2021%20%D0%93>.. |