Приложение к [муниципального проекта "Система обеспечения профессионального развития педработников Пошехонского МР за период 2021-2023 годы" (утв. приказом МКУ Управление образования от 28.06.2021 г. №271)](https://cdt-psh.edu.yar.ru/iocpsh/2022/analit__otchet_za_21-22_uch_g.pdf)

**Дорожная карта на 2022-2023 уч.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий дорожной карты** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | **Исполнители** |
| **1. Обеспечение предметной и методической поддержки профессионального развития педагогических работников**  |
| 1. Августовское совещание педагогических работников (2 часть – предметные секции)- Использование в работе учителя портала «Единое содержание общего образования»;- Рассмотрение основных изменений методических писем по предметам (ИРО); и концепции преподавания учебных предметов и предметных областей (МинПросвещение) | август2022г. | Аналитическая справка с интерпретацией данных и принятие управленческих решений. | ММС, представители муниципальногометодического актива, Учителя математики; русского языка и литературы (др. предметов) |
| 2. Заседания методических советы зам. директоров по УВР и ответственных за методическую работу в школе. Планирование учебно-методической работы в школе в 2022-2023 уч.г.**-** О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО наполнение сайта ЕДСО;-Планирование комплекса мероприятий по созданию наставничества и поддержки молодых педагогов на уровне района и образовательной организации;- «Особенности реализации федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»;изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» | сентябрь2022г., январь 2023г.,март 2023г. |  Протоколы, аналитические справки. | ММС, заместители директора по УВР,ММС, представители муниципальногометодического актива, Учителя математики; русского языка и литературы (др. предметов) |
| РМО учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, истории и обществознания; географии, биологии, химии.- Анализ результатов ГИА (Пошехонский МР);- Практикумы по разбору и выполнению трудных заданий ГИА, ВПР, ВсОШ; - Анализ КИМ ГИА, ВПР по предметам;- Анализ диагностических и тренировочных работ СтатГрад;- Практико-ориентированный семинар лучшие практиками подготовки обучающихся к ГИА, ВсОШ;- Особенности федеральных рабочих программ учебных предметов начального, основного и среднего общего образования. | Октябрь -март 2022-2023 гг. | В школах района и в каждой отдельной школе выявлены проблемные зоны по предметам: разделы и темы, усвоенные обучающимися на низком уровне, что отражено в справке по результатам анализа ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.Протоколы, материалы семинаров. |
| **2. Обеспечение методического сопровождения профессионального развития педагогических работников ШНОР и ШНСУ** |
| Входная диагностика профессиональных дефицитов предметных/ метапредметных, компетенций педагогов ШНОР и ШНСУ | сентябрь-октябрь 2022г. | Аналитическая справкаНе менее 80% педагогов ШНОР и ШНСУ прошли диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций | ММС,руководители ОО, педагоги ШНОР и ШНСУ |
| Промежуточная диагностика профессиональных дефицитов предметных/ метапредметных компетенций педагогов ШНОР и ШНСУ | апрель-май 2023 г. | Аналитическая справка с диаграммами. |
| Реализация плана графика мероприятий муниципальной сетевой Лаборатории достижений по функциональной грамотности. | сентябрь - май 2022-2023 гг. | Не менее 90% педагогов ШНОР и ШНСУ, вовлечённых в мероприятия.[План-график](file:///%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA) совместной деятельности, материалы мероприятий. | ММС,руководители ОО, педагоги ШНСУ и ШНОР |
| Консультационно- методическая деятельность по реализации индивидуальных планов профессионального развития | сентябрь - май 2022-2023 гг. | Разработаны и скорректированы планы профессионального развития педагогов. | ММС,руководители ОО, педагоги ШНСУ и ШНОР |
| Совещание руководителей и Августовская конференция педагогических работников: Итоги реализации муниципальной программы поддержки ШНОР и ШНСУ «ПОС как средство профессионального развития педагогов» | май 2023 г.,август 2023 г. | Не менее 30 % педагогов, 90 % руководителей участников конференции, материалы конференции |
| **3. Создание условий для подготовки специалистов по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** |
| Включение вопросов на РМО для обсуждения и представление лучшего опыта по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов у детей и молодёжи: - «Выявление и подготовка школьников к ШЭ, МЭ, РЭ всероссийской олимпиаде школьников» - «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей»- «Лучшие практики работы с одарёнными детьми»  | сентябрь-март 2022-2023г.г. | План, протоколы, материалы мероприятийНе менее 15 % педагогов, осуществляющих сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей | ММС, МРЦ по интеллектуальному развитию детей,руководители ОО, ответственные за организацию олимпиад в школе. |
| **4. Создание условий для успешной адаптации молодых специалистов и полноценной самореализации молодых педагогов** (конкретизировано в отдельном плане) |
| Входная диагностика профессиональных дефицитов молодых педагогов в ОО | Январь 2023г. | 100% молодых педагогов прошли входную диагностику | ММС, психолого- педагогическая служба, руководители ОО, молодые специалисты, молодые педагоги, наставники. |
| Составление плана-графика совместной работы молодых педагогов и их наставников в ОО | Январь 2023г. | Разработан и скорректирован план совместной деятельности молодых педагогов и их наставников |
| Встреча молодых педагогов и их наставников «Вечер вопросов и ответов» | Январь 2023г. | Разработан и скорректирован план – график районных мероприятий |
| Педагогические мастерские. Представление опыта совместной деятельности:1. «Формирование функциональной грамотности на уроках биологии» (СОШ №2 Кукушкина Л.В. и Коробова У.И.);2. «Развитие учебной мотивации у младших школьников» (СОШ №1 Буренина С.Б. и Никулина Е.А.);3. «Вариативность использования ментальных карт в речевом развитии детей дошкольного возраста» ДС №7 «Улыбка» Петровой В.Н. и Козловой Е.В. по теме  | Апрель, октябрь 2023г. | Аналитическая справка по проведённым мероприятиям |
| Школа педагогического мастерства:1. Развитие у учащихся креативного мышления, устранение дефицитов молодых педагогов в плане оценки результатов профессиональной деятельности, прогнозирования её результатов и её коррекции (МБОУ Гаютинская СШ);2. Устранение дефицитов молодых специалистов по планированию результатов деятельности в воспитательной работе (МБДОУ ДС №2 Рябинка»);3. Ликвидация дефицитов в плане выбора оптимальных методов, приёмов и средств обучения, включения образовательную деятельность обучающих с различной учебной мотивацией и учебными достижениями (МБОУ Белосельская СШ)*.* | апрель-ноябрь 2023г.  | Материалы заседаний, протоколыНе менее 80% молодых педагогов приняли участие в мероприятии |
| Фестиваль педагогических команд «День педагогического мастерства» | Ноябрь 2023г. | Материалы заседаний, протоколы | Методическая служба, молодые специалисты, педагоги-наставники |
| **5. Обеспечение методического сопровождения и поддержки педагогам – участникам конкурсов профессионального мастерства** |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства муниципального уровня, обеспечение участия педагогов района в конкурсах профессионального мастерства регионального уровня  | сентябрь – май2022-2023г.г. | Не менее 10 % педагогов приняли участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней | ММС, руководители ООУчастники конкурсного и постконкурсного движения |
| Участие в работе профессионального общественного жюри конкурсов профессионального мастерства | ноябрь – май2022-2023г.г. | Не менее 20 % педагогов являются экспертами профессионального общественного жюри конкурсов профессионального мастерства |
| Фестиваль лучших практик формирования и развития функциональной грамотности у обучающихся  | апрель 2023 г. | Не менее 20% педагогов презентовали опыт профессиональной деятельности |
| Проведение районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» | октябрь 2022г. – январь 2023г. | Не менее 20% педагогов вовлечены в подготовку и проведение конкурсных мероприятий; сценарии и материалы мероприятий. |